## 事中绩效评分表
林芝市巴宜区交警大队业务用房建设项目事中绩效评价评分表
2025-01-05
项目名称 |  | 林芝市巴宜区交警大队业务用房建设项目
主管部门及代码 |  | 林芝市巴宜区公安局 |  | 实施单位 |  | 林芝市巴宜区公安局
项目属性 |  | 基建类 |  | 项目期 |  | 2024年
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 2877.37万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 2877.37万元
其他资金
年度总目标 |  | 新建业务用房满足窗口办公、档案存放、检查审讯等功能需求。 |  |  |  |  | 此处需按照项目工期，先预定10月31日的计划进度目标；按照批复的概算建筑安装工程总额为1354.65万元，包含所有的建设与设备安装，采购项目总额为279.6万元，包含有机肥、复合肥、水溶肥的采购，根据该部分内容，确定10月31日计划完成的目标，
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评价要点 | 得分 | 情况说明
决策20分 | 项目立项8分 | 立项依据充分性4分 | 项目立项是否符合国家相关政策、是否有必要开展该项目。 | ①设立项目的政策依据是否充分；2分 ②项目是否具备必要性和可行性。2分 | 4 | 本项不扣分 | 0.66667
|  | 立项依据规范性4分 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求；项目立项的总体决策过程是否符合相关规定。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；2分 ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等或实施方案。2分 | 4 | 本项不扣分 | 确认，立项批复的建设地点与规模和后期可研及批复不一致，有无立项变更程序？（未见变更程序）
| 绩效目标8分 | 绩效目标合理性4分 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；1分 ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；1分 ③项目是否为促进事业发展所必需；1分 ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。1分 | 3 | 根据《关于林芝市巴宜区交警大队业务用房建设项目立项的批复》（林巴宜发改立项〔2023〕57号）和《交警系统加强基层基础建设工作方案》的通知（公交管〔2006〕23号）明确了项目建设的规划以及项目实施的必要性；项目法人单位为林芝市巴宜区公安局，项目与项目法人单位职责密切相关；设定社会效益指标为“基层政法基础设施条件率≥90%”，预期产出效益和效果设定无依据支撑，无法判断产出效益是否达到正常业绩水平。本项扣1分，得3分。
|  | 绩效目标明确性4分 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；1分 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；1分 ③是否与项目年度任务或计划数相对应；1分 ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。1分 | 3 | 法人单位设置绩效目标将绩效目标细化分解为具体的绩效目标；设定社会效益指标为“基层政法基础设施条件率≥90%”不可衡量；与项目年度计划数相对应，账面实际到账金额与计划投资额相符。本项扣1分，得3分。 | 绩效目标表：中数量指标700亩苹果基地进行品种改良，改良优质果树5万株等均与可研报告中数量及预期收益不符，核实一下，确定绩效目标表未按照项目预期合理设定，本项扣3分
| 资金投入4分 | 预算编制科学性2分 | 项目预算编制参考依据明确； 编制科学合理：1.编制过程清晰合理分；2.考虑预算偏差率，即概算批复金额与概算编制金额比率偏离100%的比率。 | ①偏差率≦5%的，不扣分； ②偏差率大于5%小于等于10%的，扣0.5分； ③偏差率大于10%小于等于20%的，扣1分； ④偏差率大于20%小于等于40%的，扣1.5分； ⑤偏差率大于40%的，扣2分。 | 2 | 本项不扣分
|  | 资金分配合理性2分 | 项目资金分配原则是否公平公正； 项目资金分配方式是否科学合理。 | ①是否有相应健全、规范的资金管理办法；1分 ②资金分配方式是否全面合理。1分 | 2 | 本项不扣分
过程40分 | 资金管理18分 | 资金到位率4分 | 实际到位资金与概算批复资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/概算批复资金）×100%。资金到位率大于100%小于等于105%的，扣0.5分；资金到位率大于105%小于等于110%的，扣1分；资金到位率大于110%小于等于120%，扣2分；资金到位率大于120%小于等于130%的，扣3分；资金到位率大于130%的，扣4分。 | 4 | 本项不扣分 | 1469.39
|  | 预算执行率10分 | 预算执行率=（实际使用资金/预算资金）×100% | ①预算完成率大于或等于95%的，得满分； ②预算完成率小于或等于85%的，得0分； ③预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：（每降低1个百分点扣1分，扣完为止）。 | 10 | 本项不扣分 | 截止2022年10月31日，明细账显示支付款项共计958.70万元，需要按照合同内容，分项统计应支付金额及已支付金额(分明细，如施工、施工方、合同总额、支付总额；采购，采购合同，采购总额、支付总额等等，另外拍的施工合同，无约定的付款比例页，需补充，以确定支付进度是否与合同约定进度一致
|  | 资金使用合规性4分 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目设备的招标采购，项目支出等符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | ①资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分，否则得 0 分； ②项目的招标采购，项目支出等符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得2分，违反前述相关规定及制度的得 0 分。 | 4 | 本项不扣分 | 1、核实项目的勘查、设计与可研、监理、工程咨询等第三方的确定是否有询比价以及会议决策资料？2、采购合同未签订日期，采购款在账面显示11月1日支付，核实合同签订时间，30%支付的时间是否符合合同约定，现在货物到货及验收情况；
| 组织实施22分 | 管理制度健全性4分 | 反映和考核财务管理和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。①制订或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度合法、合规、完整、切实可行；③制定或具有财务管理制度、且合法、合规的；④制定或具有资料、档案的管理制度。 | ①制订项目招投标、合同、施工进度、监理和验收管理制度、且合法、合规、完整、切实可行的，得2分；未制订其中一项制度的，扣0.5 分； ②具有专门项目组织和实施的负责人的，得1分； ③制订项目专项资金使用管理、资产管理制度的，得1分。 | 2 | 经了解，林芝市巴宜区公安局制定了项目财务管理制度、档案管理制度以及专项资金使用管理和资产管理制度，但是未制定项目管理制度，沿用巴宜区人民政府投资建设项目相关制度，项目管理制度不够健全。对项目组织和实施制定了专门的负责人。本项扣2分，得2分。 | 核实制度设立情况
|  | 制度执行有效性6分 | 项目实施过程中是否按照相关计划、业务管理制度规定有效执行。①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目立项、可研、概批、合同书、工程进度资料、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;③项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。④项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定执行。 | ①遵守项目相关法律法规和管理规定，得 2 分； ②项目立项、可研、概批、合同书、工程进度资料、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 2 分； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 1分； ④项目支付流程及资料齐全的，得 1分。 不符合上述评价标准的不得分。 | 6 | 本项不扣分 | 查阅支付的流程及资料是不是齐全，前述缺少的资料是否有？
|  | 财务管理有效性4分 | 项目是否单独核算，财务管理制度是否有效执行，资金拨付的审批程序和手续是否完整。 | 未进行明细账单独核算的，该指标0分；财务管理制度未有效执行、资金拨付的审批程序和手续不完整的，酌情扣分。 | 4 | 本项不扣分 | 有无项目财务管理制度，资金拨付的审批程序和手续是否完整？
|  | 会计信息质量4分 | 会计信息是否真实、完整和准确。 | 真实、完整和准确：4分，其他：酌情扣分。 | 4 | 本项不扣分
|  | 项目质量可控性4分 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①制定或具有相应的项目质量要求或标准，得 2 分； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段，得2分； 不符合上述评价标准的不得分。 | 4 | 本项不扣分 | 0.92308
产出40分 | 产出数量10分 | 新建业务技术用房2分 | ≥2748.03平方米 | 新建业务技术用房2748.03平方米。达到指标要求得2分，未达到指标要求扣2分。 | 2 | 本项不扣分
|  | 新建备勤用房2分 | ≥2267.18平方米 | 新建备勤用房2267.18平方米。达到指标要求得2分，未达到指标要求扣2分。 | 2 | 本项不扣分
|  | 新建值班室 2分 | ≥30.60平方米 | 新建值班室30.60平方米。达到指标要求得2分，未达到指标要求扣2分。 | 2 | 本项不扣分
|  | 业务用房设备1分 | ≥1项 | 购置业务用房设备1项。达到指标要求得1分，未达到指标要求扣1分。 | 1 | 本项不扣分
|  | 备勤用房设备1分 | ≥1项 | 购置备勤用房设备1项。达到指标要求得1分，未达到指标要求扣1分。 | 1 | 本项不扣分
|  | 交警指挥调度平台设备2分 | ≥1项 | 购置交警指挥调度平台设备1项。达到指标要求得2分，未达到指标要求扣2分。 | 2 | 本项不扣分
| 产出质量10分 | 项目验收合格率10分 | ≥100% | 项目验收合格率≥100%，得10分。 | 10 | 本项不扣分 | 确定对已栽种部分，是否有树苗成活率的称量控制？（截止评价时点存活率100%）
| 产出时效10分 | 工程完成时间10分 | 工作量是否达到计划进度。 | 计划指标2025年4月24日完成，截止2024年12月31日完成工作量是否达到计划进度，达到工作进度，得满分，每低于10%，扣1分，扣完为止。 | 10 | 本项不扣分 | 需要先确定10月底的总目标，再确定是否完成了计划进度
| 产出成本10分 | 成本控制率10分 | 项目经费管理体现成本节约； 管理实际成本及与概算批复成本的比率。 | 截止2024年12月31日的工程进度，计算对应项目成本，对应成本控制率85%-100%得满分，大于105%或者小于80%，此项不得分。 | 10 | 本项不扣分
合计 | 100 | 100 |  |  | 96
注：得分≥90为优秀，90＞得分≥80为良好，80＞得分≥60为合格，得分＜60为不合格。
0
#DIV/0!

## 项目合同
合同 | 对方单位确定方式 | 合同金额 | 概算金额 | 已支付金额 | 工程量50%应支付金额 | 开工时间 | 完工时间 | 签订日期 | 立项批准文号 | 承包人 | 最终定价情况 | 0.67169
建筑安装费 | 公开招标 | 22560077.01 | 25190200 | 16920057.75 | 16920057.7575 | 2024-08-15 | 2025-08-27 | 2024-08-15 | 林巴宜发改立项〔2023〕57号 | 中鼎远发建工集团有限公司 | 22560077.01 | 合同签订支付预付款30%；完成工程量50%拨付20%；完成工程总量80%支付30%；竣工验收后支付17%；留3%质保金
工程监理费 |  | 468669 | 491800 | 234834.5 | 234334.5 |  |  | 2024-06-28 |  | 西藏铭泰项目管理有限公司 | 468669 | 项目工程达到50%支付50%；项目工程达到80%支付30%；项目竣工验收后20%
招标代理费 |  | 95760 | 159600 | 95760 | 95760 |  |  | 2024-06-21 |  | 西藏诚正工程项目管理有限公司 | 95760 | 一次性支付
施工图审查费 |  | 40700 | 40700 | 40700 | 40700 |  |  | 2024-04-25 |  | 西藏正兴建筑工程施工图审查有限公司 | 40700 | 施工图设计文件审查合格书出具后一次性付清
工程勘察费 |  | 115137 | 116300 | 115137 | 115137 |  |  | 2024-01-16 |  | 林芝市巴宜区宏杰勘察设计实业有限公司 | 115137 | 提交勘察成果后7日内付清全部工程款
工程设计费 |  | 619839 | 626100 | 557855.1 | 557855.1 |  |  | 2024-01-16 |  | 西安大唐土木工程勘测设计研究院有限公司 | 619839 | 施工进场付90%；竣工结算完成后支付10%
可研编制费 |  | 91179 | 92100 | 91179 | 91179 |  |  | 2023-10-09 |  | 西安大唐土木工程勘测设计研究院有限公司 | 91179 | 提交可研报告并收到批复文件下达后一次性支付
跟踪评审费 |  | 172887 | 185900 | 86443.5 | 86443.5 |  |  | 2024-06-28 |  | 四川建兴工程造价咨询有限公司 | 172887 | 施工进度完成50%支付50%86443.5元；工程量达到80%支付30%51866.1元；出具跟踪评审报告后支付20%34577.4元
工程测量费 |  | 13365 | 13500 | 13365 | 13365 |  |  | 2023-10-09 |  | 四川高图思维地理信息有限公司 |  | 一次性支付
地质灾害危险性评价费 |  | 118800 | 120000 | 118800 | 118800 |  |  | 2023-01-21 |  | 江西有色地质矿产勘察开发院 | 118800 | 审查验收通过并拿到专家评审意见后一次性支付
工程质量检测费 |  | 90636 | 116200 | 45318 | 45318 |  |  | 2024-06-28 |  | 西藏建业工程检测技术有限公司 | 90636 | 签订合同付50%45318元，提交报告付50%45318元
水土保持费 |  | 297174.5 | 301700 | 297174.5 | 297174.5 |  |  | 2024-01-16 |  | 西藏云海环保技术服务有限公司 | 297174.5 | 水土保持自主验收通过后一次性付款
建设单位管理费 |  |  | 481500 |  | 0 | [5 empty] | 0
工程预备费 |  |  | 838100 |  | 0 | [5 empty] | 0
合计 |  | 24684223.51 | 28773700 | 18616624.35 | 18616124.3575 | [5 empty] | 24670858.51
2467.0859
| 概算批复 | 28773700 | 2877.37
| 项目总造价 | 24670858.51 | 2467.0859
| 应付金额 | 18616124.3575 | 1861.6124
| 实付金额 | 18616624.35 | 1861.6624
| 实付/应付 | 100% | 100%
| 成本控制率 |  | 85.74%
| 到位资金 | 27580000 | 2758
| 资金到位率 | 95.85%
| 2024年6月92#凭证收到项目资金 | 27580000

## 项目资金支付情况
辅助明细帐
20240101 至 20241231
账套：11100101-巴宜区公安局机关
预算项目:54040225T000001891392-林芝市巴宜区交警大队业务用房建设项目 | [6 empty] | 金额单位：元
2024年 |  | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借/贷 | 余额
月 | 日
|  |  | 年初数 |  |  | 借
|  |  | 期初数 |  |  | 借
6 | 30 | 记-92 | 收林芝市巴宜区交警大队业务用房建设项目 |  | 27580000 | 借 | -27580000
6 |  |  | 本月合计 |  | 27580000 | 借 | -27580000
6 |  |  | 本年累计 |  | 27580000 | 借 | -27580000
9 | 23 | 记-47 | 付交警大队业务用房工程测量费50%（检测费） | 45318 |  | 借 | -27534682
9 | 23 | 记-48 | 付公安局交警大队业务用房地勘服务100% | 115137 |  | 借 | -27419545
9 | 23 | 记-49 | 付公安局交警大队业务用房招标代理100% | 95760 |  | 借 | -27323785
9 | 23 | 记-50 | 付公安局交警大队业务用房施工图审查100% | 40700 |  | 借 | -27283085
9 | 23 | 记-51 | 付公安局交警大队业务用房测量100% | 13365 |  | 借 | -27269720
9 | 23 | 记-52 | 付交警大队业务用房设计款90% | 557855.1 |  | 借 | -26711864.9
9 | 29 | 记-68 | 付林芝市巴宜区交警大队业务用房建设项目预付款 | 6768023.1 |  | 借 | -19943841.8
9 |  |  | 本月合计 | 7636158.2 |  | 借 | -19943841.8
9 |  |  | 本年累计 | 7636158.2 | 27580000 | 借 | -19943841.8
10 | 24 | 记-28 | 林芝市巴宜区交警大队业务用房建设项目地质灾害评估款 | 118800 |  | 借 | -19825041.8
10 | 24 | 记-29 | 付林芝市巴宜区交警大队业务用房建设项目全部可研编制款 | 91179 |  | 借 | -19733862.8
10 |  |  | 本月合计 | 209979 |  | 借 | -19733862.8
10 |  |  | 本年累计 | 7846137.2 | 27580000 | 借 | -19733862.8
11 | 1 | 记-95 | 付交警大队业务用房项目水土保持款 | 297174.5 |  | 借 | -19436688.3
| 28 | 记-89 | 转农民工专户交警大队业务用房建设项目民工工资 | 5640019.25 |  | 借 | -13796669.05
11 |  |  | 本月合计 | 5937193.75 |  | 借 | -13796669.05
11 |  |  | 本年累计 | 13783330.95 | 27580000 | 借 | -13796669.05
12 | 24 | 记-105 | 付巴宜区交警大队业务用房20%建安费 | 4512015.4 |  | 借 | -9284653.65
12 | 25 | 记-110 | 付交警大队业务用房工程跟踪评审费 | 86443.5 |  | 借 | -9198210.15
12 | 25 | 记-111 | 付交警大队业务用房监理费50% | 234834.5 |  | 借 | -8963375.65
12 | 31 | 记-140 | 调剂回收2024年各类经费 | 8963375.65 |  | 借
12 | 31 | 转-5 | 财政拨款预算收入—项目支出结转 | 18616624.35 |  | 借 | 18616624.35
12 | 31 | 转-5 | 财政拨款预算收入—项目支出结转 |  | 18616624.35 | 借
12 | 31 | 转-8 | 行政支出—项目支出结转 | 18616624.35 |  | 借 | 18616624.35
12 | 31 | 转-8 | 行政支出—项目支出结转 |  | 18616624.35 | 借
12 |  |  | 本月合计 | 51029917.75 | 37233248.7 | 借
12 |  |  | 本年累计 | 64813248.7 | 64813248.7 | 借

## Sheet1 (hidden)
内容 | 决策 | 过程 | 产出 | 合计
目标分 | 20 | 40 | 40 | 100
实际得分 | 13.5 | 38.5 | 40 | 92
得分率 | 67.5% | 96.25% | 100% | 92%