## 项目投入明细
林芝市巴宜区2018年扶贫资金项目完成情况
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在行政村名） | 项目内容 | 投资计划(万元) | [7 empty] | 项目完成情况
[5 empty] | 总投资 | 中央财政专项资金 | 自治区财政专项资金 | 地（市）级资金 | 县本级资金 | 援藏资金 | 银行贷款 | 项目单位自筹
行次 |  | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
巴宜区 |  |  | 45 |  | 29188.85 | 2731.15 | 3901.3 | 816.2 | 3300 | 0 | 7273.8 | 11166.4
（一） |  | 生产发展类 | 42 |  | 28191.7 | 2000 | 3885.3 | 566.2 | 3300 | 0 | 7273.8 | 11166.4
1 | 巴宜区八一镇 | 藏佳香青稞咖啡生产扩建项目 | 八一镇永久村 | 扩建厂房，购买相关设备及原材料 | 60 | 18 | 10 |  | 1 |  |  | 31 | 已完工
2 | 巴宜区鲁朗镇 | 1: 巴宜区鲁朗镇集中安置点; 2: 鲁朗镇明吉村; 3: 结合搬迁基础设施建设，打造特殊康巴文化村，建设康巴特色旅游大帐篷，扶持搬迁户购买马匹、康巴服饰及柜台参与旅游。; 11: 100; 12: 0; 18: 100; 19: 完成70%
3 | 巴宜区八一镇 | 1: 巴宜区八一镇集中安置点; 2: 八一镇加乃村; 3: 投资120万元加乃村购买犏奶牛或其他奶牛品种30头，配套购置饲草料，圈舍及相关设施。; 11: 120; 13: 75; 18: 45; 19: 完成70%
4 | 巴宜区更章乡 | 1: 巴宜区更章乡集中安置点; 2: 更章乡娘萨村; 3: 1.投资200万元修建大棚，发展瓜果种植并配套完善相关灌溉设施，土地整治。2.投资120万元娘萨村购买犏奶牛或其他奶牛品种32头，配套购置饲草料，圈舍及相关设施。; 11: 320; 13: 142; 18: 178; 19: 完成70%
5 | 巴宜区百巴镇 | 1: 银丰农牧堆龙村有机肥厂配套建设项目; 2: 百巴镇扎地村; 3: 建设占地约15亩的有机肥厂一座，年产有机肥5万至8万吨，配套相关设施设备; 11: 1760; 12: 160; 18: 1600; 19: 已完工
6 | 巴宜区林芝镇 | 林芝镇旅游综合体建设项目 | 林芝镇尼池村 | 建设旅游综合体2000平方米，配套相关基础设施。 | 630 |  | 0 |  | 0 |  |  | 630 | 已完成30%
7 | 巴宜区八一镇 | 八一镇公众村综合养殖建设项目 | 八一镇公众村 | 发展藏鸡养殖10000只，新建鸡舍2000平米，配套设施。 | 360 | 64 | 0 |  | 1 |  | 208 | 87 | 已完工
8 | 巴宜区百巴镇 | 巴宜区百巴镇百亚吉林藏家乐扩建项目 | 百巴镇人民政府 | 修缮茶馆射箭场120平方米，可容纳22人射箭、若干人观看，扩建藏餐馆、射箭场面积280平方米，可容纳200多人就餐、饮茶。 | 120 |  | 24 |  |  |  | 60 | 36 | 已完工
9 | 巴宜区八一镇 | 八一镇唐地村玉龙山庄农家乐建设项目 | 八一镇唐地村 | 扩建农家乐20间住宿、娱乐厅100㎡及餐饮配套设施。 | 150 |  | 0 |  |  |  | 80 | 70 | 正在完成自筹资金建设内容部分
10 | 巴宜区八一镇 | 八一镇加定村杰布农家旅馆改造项目 | 八一镇加定村 | 扩大旅游接待中心、改造庭院设计。 | 200 |  | 24 |  |  |  | 110 | 66 | 待验收
11 | 巴宜区鲁朗镇 | 鲁朗镇家庭旅馆提质项目 | 扎西岗村、罗布村 | 集中建设并设计图形花卉5处，配套相应浇花设施，全镇2个村，59户家庭旅馆配套建设庭院花卉和环境整治，集中对4户家庭旅馆品质提升，培训相关人员200余人次。 | 260 | 28.8 | 20.6 |  | 0.6 |  | 171 | 39 | 已完工
12 | 巴宜区鲁朗镇 | 鲁朗创客双创产业园智慧旅游精准扶贫项目一期 | 鲁朗小集镇 | 鲁朗创客双创产业园智慧旅游扶贫项目一期建设鲁朗西区1号楼二楼1500平米农牧产品展销基地、优先考虑贫困户农牧产品采购、智慧旅游数据机房及演示大屏设备采购、林芝智慧旅游一体化平台和智慧农牧产品线上营销平台（电商平台）。 | 1698 | 60 | 0 |  |  |  | 698 | 940 | 已完工
13 | 巴宜区百巴镇 | 折巴村（伍巴自然村）苗圃基地建设项目 | 百巴镇折巴村 | 建设苗木基地300亩，配套基础设施，引进花卉苗木。 | 600 | 180 | 5.25 |  | 4.75 |  |  | 410 | 完成20%
14 | 巴宜区更章乡 | 林芝市巴宜区精准扶贫现代农业观光园信息中心建设项目 | 更章乡久巴村、白玛店 | 新建占地7000平方的信息发布及展销中心，配套完善水肥一体化灌溉系统及相关设施 | 4000 | 733.2 | 0 | 0 |  |  | 2166.8 | 1100 | 完成60%
15 | 巴宜区鲁朗镇 | 巴宜区鲁朗镇藏鸡养殖项目（一） | 鲁朗镇东久村、拉月村 | 购置藏鸡鸡苗8000只，配套建设鸡舍800平米，活动场地4000平米，饲草种植3800平米，消毒间20平米，饲料间100平米，配套相应水电，开展培训80余人次。 | 300 |  | 37.05 |  | 2.95 |  | 220 | 40 | 已完工
16 | 巴宜区林芝镇 | 巴宜区林芝镇藏鸡养殖项目（二） | 林芝镇立定村 | 藏鸡养殖20000只，简易鸡舍建设鸡舍1000平米，消毒间40平米及配套设施建设 。 | 200 |  | 0 |  |  |  | 80 | 120 | 完成60%
17 | 巴宜区八一镇 | 八一镇唐地村休闲采摘餐饮观光园建设项目 | 八一镇唐地村 | 规划修建蔬菜大棚两座、 配套蓄水池、饮水渠、园区清理整治、道路铺修及雪松种植1000棵，苹果、樱桃、蓝莓采摘园建设。 | 180 | 33 | 0 |  | 3 |  |  | 144 | 已完工
18 | 巴宜区鲁朗镇 | 鲁朗镇镇区纳麦桥头骑马射箭场建设项目 | 鲁朗镇纳麦桥头 | 在镇区纳麦桥头平整土地2000平方（其中：射箭场400平方、停马坪1600平方），射箭棚1座（30平方），人工湖旁牧场可做自然跑马场，配套相应化粪池、水电等设施。 | 200 | 55 | 0 |  | 5 |  | 80 | 60 | 已完工
19 | 巴宜区更章乡 | 更章乡扎曲村油菜种植项目 | 更章乡扎曲村 | 种植油菜360亩，购买油菜籽、化肥，配套相关设施。 | 10 |  | 8.2 |  | 0.8 |  |  | 1 | 已完工
20 | 巴宜区更章乡 | 1: 更章乡精准扶贫农业观光园油菜种植项目; 2: 久巴村、白玛店; 3: 两村共种植700亩，购买油菜籽、肥料等，配套相关设施。; 11: 30; 13: 29.55; 15: 0.45; 19: 已完工
21 | 巴宜区布久乡 | 布久乡珠曲登村犏奶牛养殖项目（到户） | 布久乡珠曲登村 | 修建牛棚及配套设施、养殖4头犏奶牛。 | 5 |  | 1.62 |  | 0.38 |  |  | 3 | 已完工
22 | 巴宜区布久乡 | 布久乡简切村犏奶牛养殖项目（到户） | 布久乡简切村 | 修建牛棚及配套设施、养殖4头犏奶牛。 | 5 |  | 1.62 |  | 0.38 |  |  | 3 | 已完工
23 | 巴宜区八一镇 | 1: 八一镇公众村格桑养殖项目; 2: 八一镇公众村; 3: 修建牛棚及配套设施、养殖4头犏奶牛。; 11: 5; 15: 0; 18: 5; 19: 已完工
24 | 巴宜区八一镇 | 八一镇加当嘎村边巴次仁奶牛养殖项目 | 八一镇加当嘎村 | 扩建厂房1000㎡。草场围栏1000亩、购买犏奶牛50头。 | 300 |  | 18 |  | 0 |  | 200 | 82 | 完成60%
25 | 巴宜区米瑞乡 | 米瑞乡朗乃村藏鸡养殖建设项目（到户） | 米瑞乡朗乃村 | 新建鸡舍每户30平方米，共90平方米每户购置护栏约20米；高3米。购买藏鸡苗养100只。 | 15 |  | 9 |  | 1 |  |  | 5 | 已完工
26 | 巴宜区百巴镇 | 1: 百巴镇色贡村拉姆洗车场扩建项目; 2: 百巴镇色贡村; 3: 1、洗车场地扩建、路面硬化、修建排水渠； 2、购买洗车设备; 11: 5; 15: 0; 18: 5; 19: 已完工
27 | 巴宜区八一镇 | 1: 八一镇尼西村旺久商店建设项目; 2: 八一镇尼西村; 3: 新建80㎡的商店，货架、日常货品。; 11: 5; 15: 0; 18: 5; 19: 已完工
28 | 巴宜区百巴镇 | 1: 百巴镇色贡村商店建设项目; 2: 百巴镇色贡村; 3: 1、在小集镇上为仓决、格松卓嘎家租赁2间商铺及装修；2、为色贡自然村嘎仁家修建30平方米的商店一个。3、购买3家的货架、商品等; 11: 15; 13: 5.8; 15: 9.2; 19: 已完工
29 | 巴宜区八一镇 | 巴宜区八一镇建筑构件工业园产业项目配套工程建设项目 | 八一镇公众村 | 建设园区市政道路及给排水管网等市政设施，建设垃圾填埋及污水处理厂，等附属设施。 | 6000.4 |  | 1100 | 405.4 | 3195 |  |  | 1300 | 已完工
30 | 巴宜区布久乡 | 林芝巴宜区布久乡花卉产业示范基地项目 | 布久乡朵当村（卡达村） | 花卉种植160亩 | 400 | 170 |  |  | 0 |  |  | 230 | 已完工
31 | 巴宜区八一镇 | 巴宜区多旺农牧民手工艺糌粑加工厂项目 | 八一镇加定村 | 糌粑加工机器设备、公司道路硬化、其它工艺 | 59 |  | 35 |  | 0 |  |  | 24 | 待验收
32 | 巴宜区八一镇 | 1: 林芝市巴宜区八一镇巴吉村措木及林下资源加工厂项目; 2: 八一镇巴吉村; 3: 扩建加工厂、购置原材料和精细加工设备; 11: 40; 15: 0; 18: 40; 19: 待验收
33 | 巴宜区百巴镇 | 拉格村藏香猪养殖项目 | 百巴镇拉格村仲尼组 | 购买猪苗350头，铁丝网围栏2500米 | 50 |  | 14.7 |  | 0.3 |  |  | 35 | 已完工
34 | 巴宜区八一镇 | 巴宜区藏香猪产业饲料加工厂建设项目 | 八一镇色定村 | 购买土地20亩，新建饲料加工厂一座，引进颗粒料、粉料生产线，配套相关运输车辆、厂房等相关设施设备。 | 2900 | 100 | 1350.64 | 160.8 | 46.06 |  |  | 1242.5 | 待验收
35 | 巴宜区林芝镇 | 1: 巴宜区林芝镇帮纳村生态鸡养殖扩建项目; 2: 林芝镇帮纳村; 3: 新建散养藏鸡舍拟1500平米，配套饲料仓库2000平米以及饲料加工设备一套，管理用房120平米，修建道路1500米，网围栏2400米，一年拟养3万只藏鸡，大概占地100亩。; 11: 400; 15: 0; 18: 400; 19: 完成30%
36 | 巴宜区林芝镇 | 巴宜区卡斯木村团结传统手工艺加工厂项目 | 林芝镇卡斯木村 | 合作社巴宜门店装修资金及采购设备，厂房扩建 | 30 |  | 27.21 |  | 0.79 |  |  | 2 | 已完工
37 | 巴宜区林芝镇 | 巴宜区林芝镇真巴村农家乐项目 | 林芝镇真巴村 | 购置帐篷及配套设施 | 30 |  | 3.66 |  | 24.34 |  |  | 2 | 已完工
38 | 巴宜区米瑞乡 | 玉容增村蔬菜基地建设项目 | 米瑞乡玉容增村 | 第一期500亩、有温室大棚、水果、大田菜 | 5000 | 300 |  |  | 0 |  | 3200 | 1500 | 已完工
39 | 巴宜区鲁朗镇 | 白木村犏牛奶牛基地项目 | 鲁朗镇白木村 | 购置犏牛犊200头，奶牛犊45头，购置畜牧草种123斤，通过产供销一体化体系解决销售问题 | 62 | 58 | 0 |  | 2 |  |  | 2 | 已完工
40 | 巴宜区鲁朗镇 | 东久村犏牛养殖项目 | 鲁朗镇东久村 | 购置犏牛犊（一至两年生）70头，购置畜牧草种100斤，通过本镇产供销一体化体系解决销售问题 | 43 | 40 | 0 |  | 1 |  |  | 2 | 已完工
41 | 巴宜区八一镇 | 1: 阿吉林奖励扶持资金; 2: 八一镇色丁村; 3: 优秀合作示范社奖励扶持资金; 11: 10; 13: 10; 19: 已完工
42 | 巴宜区百巴镇、巴宜区八一镇、巴宜区更章乡、巴宜区鲁朗镇 | 种植、养殖、加工业、旅游业、 | 巴宜区百巴镇集中安置点、巴宜区八一镇集中安置点、巴宜区更章乡集中安置点、巴宜区鲁朗镇集中安置点 | 巴宜区百巴镇集中安置点：300万用于修建130亩苗木基地，苗木培育，并配套完善相关灌溉设施，土地整治。2.600万用于新建折巴村藏猪养殖繁育基地一座，猪圈8栋、饲养1000头藏香猪，配套附属设施。巴宜区八一镇集中安置点：1.178万用于修建大棚，发展瓜果种植并配套完善相关灌溉设施，土地整治。2.170万用于培育一家现代综合农产品（果蔬）销售中心，通过生产、加工、包装等标准化建设，通过电商及线下销售，实现四个搬迁点共享使用。3：100万用于修建林卡、围墙、亭子，购买帐篷，并配套相关服务设施。巴宜区更章乡集中安置点：1、200万用于修建苗木基地，苗木培育，并配套完善相关灌溉设施，土地整治。巴宜区鲁朗镇集中安置点：1.300万用于东巴才村购买犏奶牛或其他奶牛品种150头，配套购置饲料圈舍及相关设备224.62万元用于结合搬迁基础设施建设，打造特殊康巴文化村，建设特色康巴旅游大帐篷，扶持搬迁户购买马匹，康巴服饰及柜台参与旅游 | 1514.3 |  | 932.4 | 0 | 0 |  |  | 581.9 | 完成85%
（二） |  | 贫困地区小型基础设施类 | 1 |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 巴宜区八一镇、林芝镇 | 1: 巴宜区民房屋顶改造项目; 2: 巴吉村、卡斯木; 3: 约153户民房屋顶改造; 11: 200; 14: 200; 15: 0; 19: 已完工
（三） |  | 生态保护和建设类 | 2 |  | 797.15 | 731.15 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 政策性补助资金 | 1: 定向政策补助; 2: 四镇三乡; 3: 为政策性补助人员每人每年补助260元; 11: 16; 13: 16; 19: 已完工
2 | 生态岗位补助资金 | 1: 生态岗位补助资金; 2: 四镇三乡; 3: 为生态岗位人员每人每年补助3500元; 11: 781.15; 12: 731.15; 14: 50; 19: 已完工