## 项目计划表2
附件2
林芝市巴宜区2019年扶贫资金项目完成情况
制表单位：巴宜区产业脱贫组 制表时间：2019年12月2号
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 投资计划(万元) | [7 empty] | 项目完成情况 | 备注
|  |  |  | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政资金 | 地（市）级资金 | 县本级资金 | 援藏资金 | 银行贷款 | 项目单位自筹
| 一、生产发展（含产业项目）类 |  |  | 6140.57 | 779.87 | 420 | 0 | 2080 | 0 | 1000 | 1860.7
1 | 巴宜区布久乡 | 巴宜区布久乡甲日卡村农机维修建设项目 | 完善加工生产条件，购置农机加工设备及配套设施 | 5 | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 已完工
2 | 巴宜区八一镇 | 藏猪产业饲料加工主设备厂房扩建项目 | 建设设备塔主体厂房，引进相关技术团队，开发生产饲料产品 | 330 |  |  |  | 330 |  |  |  | 已完工
3 | 巴宜区百巴镇 | 巴宜区百巴镇强嘎村索果自然村玉米种植项目 | 种植玉米500亩，包括购买玉米种子、肥料地膜，播种机等配套设备； | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 已完工
4 | 巴宜区八一镇 | 巴宜区八一镇公众村藏鸡养殖项目 | 在原有养殖基础上增加10000只藏鸡，配套相关设施设备 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 已完工
5 | 巴宜区米瑞乡 | 巴宜区米瑞乡金玉农业科技产业园建设项目 | 园区占地900余亩，建智能大棚，现代化标准连体塑料温棚，水肥一体化等配套设施。 | 2300 | 109.3 |  |  |  |  | 1000 | 1190.7 | 已完工
6 | 巴宜区八一镇 | 巴宜区八一镇拉嘎娘灵芝种植项目 | 修建23座灵芝种植大棚，发展灵芝种植 | 80 |  | 80 | [5 empty] | 已完成60%
7 | 巴宜区百巴镇 | 百巴镇开朗村奶牛养殖项目 | 购置相关饲草料及相关配套设施 | 40 |  | 40 | [5 empty] | 已完成30%
8 | 巴宜区布久乡 | 工布原乡旅游配套产业续建项目 | 占地约5000平米，新建工布原乡旅游配套设施等相关工程。 | 2335 |  |  |  | 1665 |  |  | 670 | 已完成60%
9 | 巴宜区布久乡 | 巴宜区布久乡嘎玛村西藏圣域农牧果树种植推广项目 | 桃、苹果、葡萄新品种引进种植及相关配套设施 | 300 |  | 300 | [5 empty] | 已完成30%
10 | 巴宜区 | 三岩片区易地搬迁安置群众养殖业配套资金 | 三岩片区安置点养殖业项目配套 | 670.57 | 670.57 | [6 empty] | 正在制定实施方案
| 二、基础设施建设 |  |  | 9928.61 | 817.14 | 687.76 | 384 | 1056 | 0 | 0 | 6983.71
1 | 巴宜区 | 百巴、八一、更章、鲁朗人饮设施项目 | 四个搬迁安置点修建人饮设施 | 349.81 |  |  | 349.81 |  |  |  |  | 已完工
2 | 巴宜区林芝镇 | 林芝镇康扎村人居环境整治工程 | 牲畜棚12栋，人行道两侧绿化、苗果、拆除房屋后绿化等 | 2816.98 |  | 92.14 | 34.19 | 670.22 |  |  | 2020.43 | 已完成10%
3 | 巴宜区八一镇 | 建筑产业构建园纬三路 | 硬化道路、电气、给排水等 | 4851.02 | 724.9 | 534 |  | 8.17 |  |  | 3583.95 | 已完成45%
4 | 巴宜区八一镇 | 建筑产业构件园污水处理厂 | 新建综合楼、污泥脱水间等附属设施 | 1910.8 | 92.24 | 61.62 |  | 377.61 |  |  | 1379.33 | 已完成10%
| 二、生态保护建设 |  |  | 748.25 | 400 | 300 | 48.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 四镇三乡 | 生态岗位补助资金 | 主要用于生态岗位人员补助，按照每人每年3500元的标准进行发放。 | 748.25 | 400 | 300 | 48.25 |  |  |  |  | 已完工